## Backlog Consolidé
BACKLOG CONSOLIDÉ — PORTEFEUILLE PROJETS INFORMATIQUES — CYCLE EN V
Dernière mise à jour : 23/04/2026 ¦ Projets actifs : 4 ¦ Items totaux : 60
ID Item | Code Projet | Nom du Projet | Phase Cycle en V | Titre de l'Item | Responsable | Priorité | Effort (j) | Date Début | Date Fin Prévue | Statut | Commentaires
BL-001 | PROJ-001 | Refonte SI Gestion des Incidents | Expression des Besoins | Cartographie des processus de gestion des incidents | M. Dupont | P1 | 8 | 01/03/2025 | 14/03/2025 | Terminé | Livrables validés en atelier métier
BL-002 | PROJ-001 | Refonte SI Gestion des Incidents | Conception Générale | Rédaction du dossier d'architecture applicative cible | M. Dupont | P1 | 13 | 17/03/2025 | 04/04/2025 | En cours | Dépend BL-001
BL-003 | PROJ-001 | Refonte SI Gestion des Incidents | Conception Générale | Revue des interfaces avec les systèmes tiers (ITSM, AD) | Mme Simon | P2 | 5 | 07/04/2025 | 11/04/2025 | A faire | Dépend BL-002
BL-004 | PROJ-001 | Refonte SI Gestion des Incidents | Conception Générale | Validation de l'architecture en COPIL technique | M. Dupont | P1 | 2 | 14/04/2025 | 15/04/2025 | A faire | Nécessite présence DSI
BL-005 | PROJ-001 | Refonte SI Gestion des Incidents | Conception Détaillée | Spécification des API REST entre modules | Equipe Dev | P1 | 10 | 22/04/2025 | 05/05/2025 | A faire | Dépend BL-004
BL-006 | PROJ-001 | Refonte SI Gestion des Incidents | Réalisation | Développement module création et mise à jour des incidents | Equipe Dev | P1 | 20 | 12/05/2025 | 06/06/2025 | A faire | Dépend BL-005
BL-007 | PROJ-001 | Refonte SI Gestion des Incidents | Réalisation | Développement connecteur LDAP / Active Directory | M. Lefort | P2 | 10 | 02/06/2025 | 13/06/2025 | A faire
BL-008 | PROJ-001 | Refonte SI Gestion des Incidents | Intégration | Tests d'intégration entre modules applicatifs | Equipe QA | P1 | 8 | 16/06/2025 | 25/06/2025 | A faire | Dépend BL-006 BL-007
BL-009 | PROJ-001 | Refonte SI Gestion des Incidents | Recette | Rédaction et exécution des cas de test fonctionnels | M. Dupont | P1 | 6 | 30/06/2025 | 07/07/2025 | A faire | Dépend BL-008
BL-010 | PROJ-001 | Refonte SI Gestion des Incidents | Recette | Correction des anomalies bloquantes (sévérité 1 et 2) | Equipe Dev | P1 | 8 | 08/07/2025 | 18/07/2025 | A faire
BL-011 | PROJ-001 | Refonte SI Gestion des Incidents | Recette | Validation et signature du PV de recette | M. Dupont | P1 | 2 | 21/07/2025 | 22/07/2025 | A faire
BL-012 | PROJ-001 | Refonte SI Gestion des Incidents | Déploiement | Mise en production et documentation technique | Equipe Dev | P1 | 5 | 01/09/2025 | 05/09/2025 | A faire
BL-013 | PROJ-001 | Refonte SI Gestion des Incidents | Déploiement | Formation des administrateurs et utilisateurs clés | M. Dupont | P2 | 3 | 08/09/2025 | 10/09/2025 | A faire
BL-014 | PROJ-001 | Refonte SI Gestion des Incidents | Déploiement | Bilan post-déploiement et clôture du projet | M. Dupont | P2 | 2 | 22/09/2025 | 23/09/2025 | A faire
BL-015 | PROJ-001 | Refonte SI Gestion des Incidents | Conception Détaillée | Modélisation UML des classes métier incidents | M. Lefort | P2 | 8 | 22/04/2025 | 02/05/2025 | A faire
BL-016 | PROJ-002 | Migration Data Warehouse Cloud | Expression des Besoins | Atelier recueil des besoins analytiques métier | Mme Martin | P1 | 6 | 01/04/2025 | 08/04/2025 | Terminé | Ateliers réalisés avec 4 directions
BL-017 | PROJ-002 | Migration Data Warehouse Cloud | Expression des Besoins | Inventaire et qualification des sources de données existantes | M. Lefort | P1 | 8 | 01/04/2025 | 10/04/2025 | Terminé | 45 sources identifiées
BL-018 | PROJ-002 | Migration Data Warehouse Cloud | Conception Générale | Modélisation du schéma de données cible (étoile/flocon) | M. Lefort | P1 | 10 | 14/04/2025 | 25/04/2025 | En cours | Dépend BL-016 BL-017
BL-019 | PROJ-002 | Migration Data Warehouse Cloud | Conception Générale | Choix de la plateforme cloud (Azure Synapse vs Databricks) | Mme Martin | P1 | 5 | 14/04/2025 | 18/04/2025 | En cours | POC en cours
BL-020 | PROJ-002 | Migration Data Warehouse Cloud | Conception Détaillée | Conception des pipelines ETL/ELT (Azure Data Factory) | M. Lefort | P2 | 12 | 28/04/2025 | 13/05/2025 | A faire | Dépend BL-018 BL-019
BL-021 | PROJ-002 | Migration Data Warehouse Cloud | Conception Détaillée | Architecture couche Gold/Silver/Bronze (Medallion) | M. Lefort | P1 | 8 | 28/04/2025 | 07/05/2025 | A faire
BL-022 | PROJ-002 | Migration Data Warehouse Cloud | Réalisation | Développement des scripts de migration historique | Equipe Dev | P1 | 20 | 19/05/2025 | 13/06/2025 | A faire | Dépend BL-020
BL-023 | PROJ-002 | Migration Data Warehouse Cloud | Réalisation | Développement des flux temps réel (streaming Kafka) | Equipe Dev | P2 | 15 | 19/05/2025 | 06/06/2025 | A faire
BL-024 | PROJ-002 | Migration Data Warehouse Cloud | Réalisation | Mise en place des règles de qualité des données (DQ) | Mme Martin | P1 | 10 | 16/06/2025 | 27/06/2025 | A faire
BL-025 | PROJ-002 | Migration Data Warehouse Cloud | Intégration | Tests de charge et de performance du DWH | Equipe QA | P1 | 8 | 30/06/2025 | 09/07/2025 | A faire
BL-026 | PROJ-002 | Migration Data Warehouse Cloud | Recette | Validation des données migrées par les équipes métier | Mme Martin | P1 | 10 | 14/07/2025 | 25/07/2025 | A faire
BL-027 | PROJ-002 | Migration Data Warehouse Cloud | Recette | Tests de non-régression des rapports existants | Equipe QA | P2 | 8 | 28/07/2025 | 06/08/2025 | A faire
BL-028 | PROJ-002 | Migration Data Warehouse Cloud | Recette | Correction des écarts de données identifiés | Equipe Dev | P1 | 10 | 11/08/2025 | 22/08/2025 | A faire
BL-029 | PROJ-002 | Migration Data Warehouse Cloud | Déploiement | Bascule progressive vers le nouveau DWH (pilote) | Equipe Dev | P1 | 5 | 01/12/2025 | 05/12/2025 | A faire
BL-030 | PROJ-002 | Migration Data Warehouse Cloud | Déploiement | Mise en production complète et décommissionnement ancien DWH | Equipe Dev | P1 | 5 | 15/12/2025 | 19/12/2025 | A faire
BL-031 | PROJ-003 | Portail Self-Service Utilisateurs | Expression des Besoins | Ateliers de recueil des besoins utilisateurs | M. Bernard | P1 | 5 | 01/01/2025 | 07/01/2025 | Terminé
BL-032 | PROJ-003 | Portail Self-Service Utilisateurs | Expression des Besoins | Maquettage des interfaces (wireframes) | Equipe UX | P1 | 8 | 08/01/2025 | 17/01/2025 | Terminé | Validé COPIL
BL-033 | PROJ-003 | Portail Self-Service Utilisateurs | Conception Générale | Architecture applicative du portail (frontend/backend) | M. Lefort | P1 | 6 | 20/01/2025 | 27/01/2025 | Terminé
BL-034 | PROJ-003 | Portail Self-Service Utilisateurs | Conception Détaillée | Spécification des workflows self-service (reset MDP, création compte) | M. Bernard | P1 | 8 | 28/01/2025 | 06/02/2025 | Terminé
BL-035 | PROJ-003 | Portail Self-Service Utilisateurs | Réalisation | Développement frontend React — pages principales | Equipe Dev | P1 | 20 | 10/02/2025 | 07/03/2025 | Terminé
BL-036 | PROJ-003 | Portail Self-Service Utilisateurs | Réalisation | Développement API backend (Node.js) | Equipe Dev | P1 | 18 | 10/02/2025 | 03/03/2025 | Terminé
BL-037 | PROJ-003 | Portail Self-Service Utilisateurs | Réalisation | Intégration SSO / SAML avec l'Active Directory | M. Lefort | P1 | 10 | 10/03/2025 | 21/03/2025 | Terminé
BL-038 | PROJ-003 | Portail Self-Service Utilisateurs | Intégration | Tests d'intégration frontend et backend | Equipe QA | P1 | 6 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | Terminé
BL-039 | PROJ-003 | Portail Self-Service Utilisateurs | Recette | Rédaction des cas de test fonctionnels utilisateurs | M. Bernard | P1 | 7 | 07/04/2025 | 15/04/2025 | En cours | En retard de 5j
BL-040 | PROJ-003 | Portail Self-Service Utilisateurs | Recette | Exécution des tests de non-régression (TNR) | Equipe QA | P1 | 5 | 22/04/2025 | 28/04/2025 | A faire
BL-041 | PROJ-003 | Portail Self-Service Utilisateurs | Recette | Correction des anomalies bloquantes (sévérité 1 et 2) | Equipe Dev | P1 | 8 | 05/05/2025 | 14/05/2025 | En cours | 12 anomalies dont 3 bloquantes
BL-042 | PROJ-003 | Portail Self-Service Utilisateurs | Recette | Tests d'accessibilité RGAA niveau AA | Equipe QA | P2 | 4 | 19/05/2025 | 22/05/2025 | A faire
BL-043 | PROJ-003 | Portail Self-Service Utilisateurs | Recette | Validation et signature du PV de recette | M. Bernard | P1 | 2 | 26/05/2025 | 27/05/2025 | A faire
BL-044 | PROJ-003 | Portail Self-Service Utilisateurs | Déploiement | Formation des utilisateurs clés et administrateurs | M. Bernard | P2 | 5 | 16/06/2025 | 20/06/2025 | A faire
BL-045 | PROJ-003 | Portail Self-Service Utilisateurs | Déploiement | Mise en production et ouverture aux utilisateurs | Equipe Dev | P1 | 3 | 07/07/2025 | 09/07/2025 | A faire
BL-046 | PROJ-004 | Tableau de Bord BI / Reporting Exécutif | Expression des Besoins | Ateliers de définition des KPIs et indicateurs exécutifs | M. Leroy | P1 | 6 | 01/05/2025 | 08/05/2025 | Terminé | 12 KPIs retenus
BL-047 | PROJ-004 | Tableau de Bord BI / Reporting Exécutif | Expression des Besoins | Inventaire des sources de données disponibles | M. Lefort | P1 | 4 | 01/05/2025 | 06/05/2025 | Terminé
BL-048 | PROJ-004 | Tableau de Bord BI / Reporting Exécutif | Conception Générale | Architecture de la solution BI (Power BI Premium) | M. Leroy | P2 | 5 | 12/05/2025 | 16/05/2025 | Terminé
BL-049 | PROJ-004 | Tableau de Bord BI / Reporting Exécutif | Conception Détaillée | Conception des tableaux de bord et maquettes visuelles | M. Leroy | P2 | 8 | 19/05/2025 | 28/05/2025 | Terminé | Validé COPIL
BL-050 | PROJ-004 | Tableau de Bord BI / Reporting Exécutif | Conception Détaillée | Modélisation du modèle sémantique Power BI (DAX) | M. Lefort | P1 | 10 | 02/06/2025 | 13/06/2025 | Terminé
BL-051 | PROJ-004 | Tableau de Bord BI / Reporting Exécutif | Réalisation | Développement des rapports Power BI — tableau de bord exécutif | Equipe BI | P1 | 15 | 16/06/2025 | 04/07/2025 | En cours
BL-052 | PROJ-004 | Tableau de Bord BI / Reporting Exécutif | Réalisation | Développement des rapports opérationnels par direction | Equipe BI | P2 | 12 | 07/07/2025 | 22/07/2025 | A faire
BL-053 | PROJ-004 | Tableau de Bord BI / Reporting Exécutif | Réalisation | Intégration des flux de données temps réel (streaming) | M. Lefort | P2 | 10 | 25/07/2025 | 05/08/2025 | A faire
BL-054 | PROJ-004 | Tableau de Bord BI / Reporting Exécutif | Réalisation | Mise en place des droits d'accès et sécurité RLS | M. Lefort | P1 | 5 | 11/08/2025 | 15/08/2025 | A faire
BL-055 | PROJ-004 | Tableau de Bord BI / Reporting Exécutif | Intégration | Tests de cohérence des données vs sources | Equipe QA | P1 | 8 | 18/08/2025 | 27/08/2025 | A faire
BL-056 | PROJ-004 | Tableau de Bord BI / Reporting Exécutif | Recette | Validation des KPIs par les directions métier | M. Leroy | P1 | 10 | 01/09/2025 | 12/09/2025 | A faire
BL-057 | PROJ-004 | Tableau de Bord BI / Reporting Exécutif | Recette | Tests de performance (temps de chargement < 3s) | Equipe QA | P2 | 5 | 15/09/2025 | 19/09/2025 | A faire
BL-058 | PROJ-004 | Tableau de Bord BI / Reporting Exécutif | Recette | Correction des anomalies et ajustements visuels | Equipe BI | P1 | 8 | 22/09/2025 | 01/10/2025 | A faire
BL-059 | PROJ-004 | Tableau de Bord BI / Reporting Exécutif | Recette | Validation et signature du PV de recette | M. Leroy | P1 | 2 | 06/10/2025 | 07/10/2025 | A faire
BL-060 | PROJ-004 | Tableau de Bord BI / Reporting Exécutif | Déploiement | Déploiement en production et formation des utilisateurs | Equipe BI | P1 | 5 | 10/02/2026 | 16/02/2026 | A faire

## Tableau de Bord
TABLEAU DE BORD — PORTEFEUILLE PROJETS IT
SYNTHESE GLOBALE DU PORTEFEUILLE
Indicateur | Valeur | % du total
Total items backlog | 60
Items Terminés | 16 | 0%
Items En cours | 6 | 0%
Items A faire | 38 | 0%
Items Bloqués | 0 | 0%
Items Annulés | 0 | 0%
Effort total estimé (j) | 478
Effort réalisé estimé (j) | 136
Effort restant (j) | 0
Taux de complétion (effort) | 0%
AVANCEMENT PAR PROJET
Projet | Nom | Total | Terminé | En cours | A faire | Bloqué | % Terminé
PROJ-001 | Refonte SI Gestion des Incidents | 15 | 1 | 1 | 13 | 0 | 6.667%
PROJ-002 | Migration Data Warehouse Cloud | 15 | 2 | 2 | 11 | 0 | 13.33%
PROJ-003 | Portail Self-Service Utilisateurs | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 53.33%
PROJ-004 | Tableau de Bord BI / Reporting Exécutif | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 33.33%
TOTAL |  | 60 | 16 | 6 | 38 | 0 | 26.67%
REPARTITION PAR PHASE CYCLE EN V
Phase Cycle en V | Total | Terminé | En cours | A faire | % Terminé
Expression des Besoins | 7 | 7 | 0 | 0 | 100%
Conception Générale | 7 | 2 | 3 | 2 | 28.57%
Conception Détaillée | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86%
Réalisation | 12 | 3 | 1 | 8 | 25%
Intégration | 4 | 1 | 0 | 3 | 25%
Recette | 15 | 0 | 2 | 13 | 0%
Déploiement | 8 | 0 | 0 | 8 | 0%

## Référentiel Projets
REFERENTIEL DES PROJETS DU PORTEFEUILLE
Code Projet | Nom du Projet | Chef de Projet | Phase Courante | Date Début | Date Fin Prévue | Priorité
PROJ-001 | Refonte SI Gestion des Incidents | M. Dupont | Conception Générale | 01/03/2025 | 30/09/2025 | P1
PROJ-002 | Migration Data Warehouse Cloud | Mme Martin | Expression des Besoins | 01/04/2025 | 31/12/2025 | P2
PROJ-003 | Portail Self-Service Utilisateurs | M. Bernard | Recette | 01/01/2025 | 15/07/2025 | P1
PROJ-004 | Tableau de Bord BI / Reporting Exécutif | M. Leroy | Réalisation | 01/05/2025 | 28/02/2026 | P2