## 00_LEGENDE
LÉGENDE & RÉFÉRENTIEL — Fichier ANOMALIES_BUGS
⚠ Ne pas modifier cet onglet sans validation du chef de projet
📋 Sévérité
Bloquant
Majeur
Mineur
Cosmétique
📋 Priorité
Critique
Haute
Moyenne
Faible
📋 Statut
Ouvert
En cours
Résolu
Fermé
Rejeté
📋 Phase détection
Définition
Conception
Réalisation
Tests
Recette
Déploiement
📋 Phase origine
Définition
Conception
Réalisation
Tests
Recette
Inconnu
📌 Convention d'identifiant & règles
Format ID : ANO-NNN (ex. ANO-001)
L'ID est unique et permanent — jamais réutilisé même si l'anomalie est fermée
Colonne ID_EXG lié : référence l'ID de l'exigence impactée (ex. EXG-001)
Toute modification de statut doit être recopiée dans l'onglet 03_HISTORIQUE
Sévérité Bloquant = escalade immédiate au chef de projet

## 01_ANOMALIES
REGISTRE DES ANOMALIES & BUGS — Cycle en V
ID_ANO | Date détection | Phase détection | Phase origine | Titre | Description / Reproduction | Sévérité | Priorité | Statut | ID_EXG lié | Assigné à | Date cible | Date résolution | Version détection | Version correction | Commentaires
ANO-001 | 15/04/2026 | Tests | Réalisation | Crash à la connexion SSO | Reproduire en : 1) Ouvrir l'app 2) Cliquer Connexion SSO 3) Erreur 500. Message : NullPointerException | Bloquant | Critique | Ouvert | EXG-001 | M. Bernard | 20/04/2026 |  | v1.2 |  | À corriger avant validation recette
ANO-002 | 16/04/2026 | Tests | Conception | Export PDF tronqué après 50 lignes | Le PDF exporté ne contient que les 50 premières lignes du rapport | Majeur | Haute | En cours | EXG-004 | M. Petit | 22/04/2026 |  | v1.2 |  | Correction en cours – PR #142
ANO-003 | 17/04/2026 | Recette | Réalisation | Logo mal centré sur mobile | Le logo apparaît décalé de 5px à gauche sur Safari iOS 17 | Cosmétique | Faible | Ouvert |  | Mme. Roux | 30/04/2026 |  | v1.2 |  | Non bloquant pour la livraison
ANO-004 | 18/04/2026 | Tests | Conception | Droits d'accès : utilisateur voit données tiers | Un utilisateur du périmètre A peut consulter les données du périmètre B | Bloquant | Critique | En cours | EXG-005 | M. Bernard | 19/04/2026 |  | v1.2 |  | Escalade CP — patch d'urgence en cours
ANO-005 | 19/04/2026 | Tests | Réalisation | Temps de réponse > 5s sur dashboard | Le dashboard principal met 6-8s à charger avec 50 utilisateurs simultanés | Majeur | Haute | Ouvert | EXG-002 | M. Petit | 25/04/2026 |  | v1.2 |  | Profiling à réaliser
ANO-006
ANO-007
ANO-008
ANO-009
ANO-010
ANO-011
ANO-012
ANO-013
ANO-014
ANO-015
ANO-016
ANO-017
ANO-018
ANO-019
ANO-020
ANO-021
ANO-022
ANO-023
ANO-024
ANO-025
ANO-026
ANO-027
ANO-028
ANO-029
ANO-030
ANO-031
ANO-032
ANO-033
ANO-034
ANO-035
ANO-036
ANO-037
ANO-038
ANO-039
ANO-040
ANO-041
ANO-042
ANO-043
ANO-044
ANO-045
ANO-046
ANO-047
ANO-048
ANO-049
ANO-050
ANO-051
ANO-052
ANO-053
ANO-054
ANO-055
ANO-056
ANO-057
ANO-058
ANO-059
ANO-060
ANO-061
ANO-062
ANO-063
ANO-064
ANO-065
ANO-066
ANO-067
ANO-068
ANO-069
ANO-070
ANO-071
ANO-072
ANO-073
ANO-074
ANO-075
ANO-076
ANO-077
ANO-078
ANO-079
ANO-080
ANO-081
ANO-082
ANO-083
ANO-084
ANO-085
ANO-086
ANO-087
ANO-088
ANO-089
ANO-090
ANO-091
ANO-092
ANO-093
ANO-094
ANO-095
ANO-096
ANO-097
ANO-098
ANO-099
ANO-100
ANO-101
ANO-102
ANO-103
ANO-104
ANO-105
ANO-106
ANO-107
ANO-108
ANO-109
ANO-110
ANO-111
ANO-112
ANO-113
ANO-114
ANO-115
ANO-116
ANO-117
ANO-118
ANO-119
ANO-120
ANO-121
ANO-122
ANO-123
ANO-124
ANO-125
ANO-126
ANO-127
ANO-128
ANO-129
ANO-130
ANO-131
ANO-132
ANO-133
ANO-134
ANO-135
ANO-136
ANO-137
ANO-138
ANO-139
ANO-140
ANO-141
ANO-142
ANO-143
ANO-144
ANO-145
ANO-146
ANO-147
ANO-148
ANO-149
ANO-150
ANO-151
ANO-152
ANO-153
ANO-154
ANO-155
ANO-156
ANO-157
ANO-158
ANO-159
ANO-160
ANO-161
ANO-162
ANO-163
ANO-164
ANO-165
ANO-166
ANO-167
ANO-168
ANO-169
ANO-170
ANO-171
ANO-172
ANO-173
ANO-174
ANO-175
ANO-176
ANO-177
ANO-178
ANO-179
ANO-180
ANO-181
ANO-182
ANO-183
ANO-184
ANO-185
ANO-186
ANO-187
ANO-188
ANO-189
ANO-190
ANO-191
ANO-192
ANO-193
ANO-194
ANO-195
ANO-196
ANO-197
ANO-198
ANO-199
ANO-200

## 02_SYNTHESE_PHASE
TABLEAU DE BORD — Anomalies par Phase du Cycle en V
⟳ Ce tableau se met à jour automatiquement dès que vous ajoutez des anomalies dans l'onglet 01_ANOMALIES
Phase (détection) | Total | Ouvertes | En cours | Résolues | Fermées | Rejetées | Bloquantes | Majeures | % Résolues
Définition
Conception
Réalisation
Tests
Recette
Déploiement
TOTAL
Légende statuts :
Ouvert | En cours | Résolu / Fermé | Rejeté

## 03_HISTORIQUE
HISTORIQUE DES CHANGEMENTS — Journal Immuable
🔒 Cet onglet ne doit jamais être supprimé ni modifié rétroactivement. Ajouter une ligne à chaque changement de statut.
Horodatage | ID_ANO | Ancien statut | Nouveau statut | Modifié par | Version | Commentaire
15/04/2026 10:30 | ANO-001 | — | Ouvert | M. Bernard | v1.2 | Anomalie créée suite aux tests de connexion
16/04/2026 09:15 | ANO-002 | — | Ouvert | M. Petit | v1.2 | Anomalie créée suite à la revue des exports
17/04/2026 14:00 | ANO-002 | Ouvert | En cours | M. Petit | v1.2 | Prise en charge — PR #142 ouverte
18/04/2026 08:45 | ANO-004 | — | Ouvert | M. Bernard | v1.2 | Anomalie critique — escalade CP effectuée
18/04/2026 15:00 | ANO-004 | Ouvert | En cours | M. Bernard | v1.2 | Patch d'urgence en développement