## 00_LEGENDE
LÉGENDE & RÉFÉRENTIEL — Fichier EXIGENCES_BESOINS
⚠ Ne pas modifier cet onglet sans validation du chef de projet
📋 Catégorie
Fonctionnel
Non-fonctionnel
Réglementaire
Technique
Sécurité
📋 Priorité
Critique
Haute
Moyenne
Faible
📋 Source
Client
MOA
MOE
Réglementaire
Interne
📋 Phase V-cycle
Définition
Conception
Réalisation
Tests
Recette
Déploiement
📋 Statut
En attente
Validé
Gelé
Abandonné
En révision
📌 Convention d'identifiant
Format ID : EXG-NNN (ex. EXG-001, EXG-042)
L'ID est unique et permanent — jamais réutilisé, même si l'exigence est abandonnée
Colonne ID_SPEC_LIE : séparer les IDs par une virgule (ex. SPEC-001, SPEC-002)
Colonne ID_TEST_LIE : séparer les IDs par une virgule (ex. TST-001, TST-002)

## 01_EXIGENCES
REGISTRE DES EXIGENCES & BESOINS — Cycle en V
ID_EXG | Catégorie | Titre | Description | Priorité | Source | Phase V-cycle | Statut | Responsable | Date validation | ID_SPEC lié | ID_TEST lié | Taux couverture | Commentaires
EXG-001 | Fonctionnel | Authentification SSO | L'utilisateur doit pouvoir se connecter via le SSO d'entreprise (SAML 2.0) | Critique | Client | Définition | Validé | M. Dupont | 15/04/2026 | SPEC-001, SPEC-002 | TST-001 |  | Validé en revue du 10/04/2026
EXG-002 | Non-fonctionnel | Temps de réponse < 2s | Toutes les pages doivent se charger en moins de 2 secondes à charge nominale | Haute | MOA | Conception | En attente | M. Martin |  | SPEC-003 |  |  | À affiner avec l'architecte
EXG-003 | Réglementaire | Conformité RGPD | Les données personnelles doivent être chiffrées au repos et en transit | Critique | Réglementaire | Définition | Validé | Mme. Leclerc | 12/04/2026 | SPEC-004 | TST-005, TST-006 |  | Exigence légale — non négociable
EXG-004 | Fonctionnel | Export PDF des rapports | L'utilisateur peut exporter n'importe quel rapport en PDF | Moyenne | Client | Réalisation | En révision | M. Dupont |  |  |  |  | En attente validation MOA
EXG-005 | Sécurité | Gestion des droits d'accès | Chaque utilisateur ne voit que les données de son périmètre | Critique | MOA | Conception | Validé | Mme. Leclerc | 18/04/2026 | SPEC-005 |  |  | Matrice des droits à produire
EXG-006
EXG-007
EXG-008
EXG-009
EXG-010
EXG-011
EXG-012
EXG-013
EXG-014
EXG-015
EXG-016
EXG-017
EXG-018
EXG-019
EXG-020
EXG-021
EXG-022
EXG-023
EXG-024
EXG-025
EXG-026
EXG-027
EXG-028
EXG-029
EXG-030
EXG-031
EXG-032
EXG-033
EXG-034
EXG-035
EXG-036
EXG-037
EXG-038
EXG-039
EXG-040
EXG-041
EXG-042
EXG-043
EXG-044
EXG-045
EXG-046
EXG-047
EXG-048
EXG-049
EXG-050
EXG-051
EXG-052
EXG-053
EXG-054
EXG-055
EXG-056
EXG-057
EXG-058
EXG-059
EXG-060
EXG-061
EXG-062
EXG-063
EXG-064
EXG-065
EXG-066
EXG-067
EXG-068
EXG-069
EXG-070
EXG-071
EXG-072
EXG-073
EXG-074
EXG-075
EXG-076
EXG-077
EXG-078
EXG-079
EXG-080
EXG-081
EXG-082
EXG-083
EXG-084
EXG-085
EXG-086
EXG-087
EXG-088
EXG-089
EXG-090
EXG-091
EXG-092
EXG-093
EXG-094
EXG-095
EXG-096
EXG-097
EXG-098
EXG-099
EXG-100
EXG-101
EXG-102
EXG-103
EXG-104
EXG-105
EXG-106
EXG-107
EXG-108
EXG-109
EXG-110
EXG-111
EXG-112
EXG-113
EXG-114
EXG-115
EXG-116
EXG-117
EXG-118
EXG-119
EXG-120
EXG-121
EXG-122
EXG-123
EXG-124
EXG-125
EXG-126
EXG-127
EXG-128
EXG-129
EXG-130
EXG-131
EXG-132
EXG-133
EXG-134
EXG-135
EXG-136
EXG-137
EXG-138
EXG-139
EXG-140
EXG-141
EXG-142
EXG-143
EXG-144
EXG-145
EXG-146
EXG-147
EXG-148
EXG-149
EXG-150
EXG-151
EXG-152
EXG-153
EXG-154
EXG-155
EXG-156
EXG-157
EXG-158
EXG-159
EXG-160
EXG-161
EXG-162
EXG-163
EXG-164
EXG-165
EXG-166
EXG-167
EXG-168
EXG-169
EXG-170
EXG-171
EXG-172
EXG-173
EXG-174
EXG-175
EXG-176
EXG-177
EXG-178
EXG-179
EXG-180
EXG-181
EXG-182
EXG-183
EXG-184
EXG-185
EXG-186
EXG-187
EXG-188
EXG-189
EXG-190
EXG-191
EXG-192
EXG-193
EXG-194
EXG-195
EXG-196
EXG-197
EXG-198
EXG-199
EXG-200

## 02_SYNTHESE_PHASE
TABLEAU DE BORD — Avancement par Phase du Cycle en V
⟳ Ce tableau se met à jour automatiquement dès que vous ajoutez des exigences dans l'onglet 01_EXIGENCES
Phase V-cycle | Total EXG | Validées | En attente | En révision | Gelées | Abandonnées | % Avancement
Définition
Conception
Réalisation
Tests
Recette
Déploiement
TOTAL
Légende des statuts :
Validé | En attente | En révision | Gelé | Abandonné