GRHADES

Plateforme E-Commerce B2C | Odoo + Python

ROADMAP D'ÉVOLUTION

Version 2.0 (Juin – Septembre 2026)  &  Vision V3.0 (2027)

Périmètre : Nouvelles Fonctionnalités  •  Intégrations Tierces  •  Améliorations Techniques

Version 1.0  —  Avril 2026  |  Confidentiel GRHADES

# 1. Contexte et Périmètre

La plateforme GRHADES e-commerce B2C est en production depuis avril 2026 (V1.0). Elle repose sur Odoo eCommerce, CRM, Marketing, Stock et Comptabilité, avec 19 modules Python Odoo custom développés en interne.

Ce document présente le backlog d'évolution en continuité directe de la V1.0, structuré en trois domaines :

- Nouvelles fonctionnalités : 13 évolutions pour améliorer l'expérience client et augmenter les conversions

- Intégrations tierces : 10 connecteurs (logistique, analytics, ERP, communication, CRM)

- Améliorations techniques : 10 chantiers DevOps, performance, sécurité et monitoring

- Vision V3.0 (roadmap 2027) : 6 initiatives stratégiques à fort impact business

## 1.1 Objectifs V2.0

- Lancer l'application mobile iOS & Android pour capter les 35% du trafic provenant du mobile

- Automatiser la logistique via l'intégration API Colissimo complète et DHL Express

- Mettre en place un socle technique robuste : CI/CD, Redis, CDN, staging/prod séparés

- Renforcer la sécurité : audit OWASP, WAF interne, migration Odoo 17 LTS

- Enrichir l'expérience client : recommandations, ventes flash, parrainage, wishlist

# 2. Synthèse du Backlog Évolution

| Version | Domaine | Évolutions | Effort total | Critique | Haute | Moyenne | Sprints |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V2.0 | Nouvelles Fonctionnalités | 13 | 172j | 5 | 6 | 2 | S5 à S8 |
| V2.0 | Intégrations Tierces | 10 | 103j | 1 | 5 | 3 | S5 à S8 |
| V2.0 | Améliorations Techniques | 10 | 110j | 5 | 6 | — | S5 à S8 |
| V3.0 | Roadmap Stratégique 2027 | 6 | 285j | 3 | 3 | — | S11–S14 |
| TOTAL | — | 39 | 670j estimés | 14 | 20 | 5 | Juin 2026 → Avr. 2027 |

## 2.1 Quick Wins prioritaires — À lancer en premier

Ces 7 évolutions offrent le meilleur ratio valeur/effort et constituent le point de départ recommandé du sprint S5 :

| ID | Titre | Effort | Priorité | Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVO-024 | Pipeline CI/CD Gitea Actions | 12j | Critique | Prérequis à tout — détecte les régressions automatiquement |
| EVO-025 | Staging / Production séparés | 8j | Critique | Sécurité des déploiements — prérequis à toute la V2 |
| EVO-026 | Redis cache distribué | 8j | Critique | TTFB ÷3 — résout ANO-015 — impact utilisateur immédiat |
| EVO-017 | Google Analytics 4 | 8j | Haute | 8j pour des données décisionnelles critiques |
| EVO-006 | Wishlist | 8j | Moyenne | Conversion 35% des wishlists sous 30 jours |
| EVO-008 | Programme parrainage | 12j | Haute | CAC -60% vs publicité — viral loop à fort ROI |
| EVO-011 | Recherche avancée & autocomplétion | 12j | Haute | Réduction taux zéro-résultat de 40% |

# 3. Nouvelles Fonctionnalités

## 3.1 Application Mobile iOS & Android

L'application mobile est l'investissement le plus structurant de la V2.0. Elle vise à capturer les 35% du trafic GRHADES provenant du mobile avec une expérience native, incomparable avec le site web responsive.

| ID | Sprint | Contenu | Effort | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVO-001 | S5 | Catalogue & Recherche — Module grhades_mobile_api | 40j | Critique |
| EVO-002 | S6 | Panier, commande, Stripe, Apple Pay, Google Pay | 25j | Critique |
| EVO-003 | S7 | Espace client, suivi livraison push, fidélité, scanner | 20j | Haute |

## 3.2 Expérience Client

| ID | Sprint | Description | Effort | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVO-004 | S5 | Chatbot IA — Service client Odoo Live Chat étendu, escalade humaine | 15j | Haute |
| EVO-005 | S6 | Recommandations produits — Collaborative filtering Python sur sale.order.line | 18j | Haute |
| EVO-006 | S5 | Wishlist — Modèle product.wishlist, /my/wishlist, partage par lien | 8j | Moyenne |
| EVO-007 | S6 | Comparateur ×4 produits — Composant OWL, persistance session | 10j | Moyenne |

## 3.3 Marketing & Catalogue

| ID | Sprint | Description | Effort | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVO-008 | S6 | Programme parrainage — Code unique, bon 10€ parrain, -5% filleul | 12j | Haute |
| EVO-009 | S7 | Web Push PWA — Campagnes push via service worker VAPID interne | 10j | Moyenne |
| EVO-010 | S7 | Click & Collect — Créneaux, QR code, notification SMS/email | 15j | Haute |
| EVO-011 | S5 | Recherche avancée — Autocomplétion OWL, correction orthographique Python | 12j | Haute |
| EVO-012 | S6 | Ventes flash — Modèle flash.sale, compte à rebours OWL, badge catalogue | 10j | Haute |
| EVO-013 | S7 | Niveaux fidélité Bronze/Silver/Gold — Avantages par niveau, badge portail | 12j | Moyenne |

# 4. Intégrations Tierces

## 4.1 Logistique — Transporteurs

| ID | Sprint | Description | Effort | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVO-014 | S5 | API Colissimo — Frais temps réel, étiquette PDF, tracking polling 2h | 15j | Critique |
| EVO-015 | S6 | API DHL Express — National + International, formulaires douaniers | 12j | Haute |
| EVO-016 | S6 | Routeur multi-transporteur — Sélection optimale Colissimo vs DHL | 8j | Haute |

## 4.2 Analytics & Business Intelligence

| ID | Sprint | Description | Effort | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVO-017 | S5 | Google Analytics 4 — Enhanced Ecommerce, entonnoir conversion complet | 8j | Haute |
| EVO-018 | S6 | Metabase BI auto-hébergé — Dashboards direction, marketing, logistique | 10j | Haute |
| EVO-019 | S6 | Dashboard KPIs temps réel — Actualisation 5 min, mode kiosk entrepôt | 10j | Moyenne |

## 4.3 ERP, CRM & Communication

| ID | Sprint | Description | Effort | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVO-020 | S7 | Export comptable FEC/CSV — Cron 23h30, dépôt réseau, email confirmation | 12j | Haute |
| EVO-021 | S7 | Sync fournisseurs — Prix hebdo CSV/Excel, alerte marge < 15% | 10j | Moyenne |
| EVO-022 | S7 | WhatsApp Business — Confirmation commande, livraison, relance panier | 10j | Moyenne |
| EVO-023 | S8 | CRM externe — Synchro bidirectionnelle Odoo ↔ CRM tiers (Dolibarr/autre) | 15j | Moyenne |

# 5. Améliorations Techniques

## 5.1 DevOps — CI/CD & Environnements

Ces deux évolutions sont les prérequis absolus de toute la V2.0. Elles doivent être livrées en tout premier, dès le début du sprint S5.

| ID | Sprint | Description | Effort | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVO-024 | S5 | Pipeline CI/CD Gitea Actions — Linting, tests unitaires, build Docker, staging auto | 12j | Critique |
| EVO-025 | S5 | Staging / Production séparés — Docker Compose, base anonymisée RGPD | 8j | Critique |

## 5.2 Performance

| ID | Sprint | Description | Effort | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVO-026 | S5 | Redis cache distribué (2 nœuds) — Sessions, catalogue, stock. TTFB < 150ms | 8j | Critique |
| EVO-027 | S6 | CDN interne Varnish — Assets statiques TTL 7j, LCP < 2,5s | 6j | Haute |
| EVO-028 | S6 | Optimisation SQL N+1 queries — Prefetch ORM, index PG. Résout ANO-015 | 10j | Haute |

## 5.3 Sécurité

| ID | Sprint | Description | Effort | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVO-029 | S6 | Audit OWASP ZAP + Pentest — Scan, pip-audit, rapport remédiation priorisé | 10j | Critique |
| EVO-030 | S7 | WAF ModSecurity — Règles OWASP CRS, blocage SQLi/XSS, dashboard Kibana | 8j | Haute |

## 5.4 Migration & Monitoring

| ID | Sprint | Description | Effort | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVO-031 | S8 | Migration Odoo 17 LTS — Audit 19 modules, OWL v2, tests régression complets | 30j | Critique |
| EVO-032 | S7 | ELK Stack auto-hébergé — Logs centralisés, dashboards Kibana, alertes 5xx | 10j | Haute |
| EVO-033 | S7 | Prometheus + Grafana — Métriques système, alertes Slack/email, on-call | 8j | Haute |

# 6. Roadmap Détaillée par Sprint

## Sprint S5 — Juin 2026  |  Socle & Quick Wins

Priorité absolue : EVO-024 et EVO-025 (CI/CD + staging) doivent être les premiers livrables du sprint.

| ID | Domaine | Titre | Responsable | Effort | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EVO-024 | Amél. Tech. | Pipeline CI/CD Gitea Actions | M. Yassine | 12j | Critique |
| EVO-025 | Amél. Tech. | Staging / Production séparés | M. Yassine | 8j | Critique |
| EVO-026 | Amél. Tech. | Redis cache distribué | M. Yassine | 8j | Critique |
| EVO-001 | Nouvelles F. | App Mobile — Catalogue & Recherche | M. Yassine | 40j | Critique |
| EVO-014 | Intégrations | API Colissimo — Étiquettes & Tracking | M. Yassine | 15j | Critique |
| EVO-017 | Intégrations | Google Analytics 4 | M. Amine | 8j | Haute |
| EVO-006 | Nouvelles F. | Wishlist | M. Amine | 8j | Moyenne |
| EVO-011 | Nouvelles F. | Recherche avancée & autocomplétion | M. Amine | 12j | Haute |
| EVO-004 | Nouvelles F. | Chatbot IA service client | M. Amine | 15j | Haute |

## Sprint S6 — Juillet 2026  |  App Mobile, Performance & BI

| ID | Domaine | Titre | Responsable | Effort | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EVO-002 | Nouvelles F. | App Mobile — Panier, commande & paiement | M. Yassine | 25j | Critique |
| EVO-029 | Amél. Tech. | Audit sécurité OWASP + Pentest | M. Yassine | 10j | Critique |
| EVO-027 | Amél. Tech. | CDN interne Varnish | M. Yassine | 6j | Haute |
| EVO-028 | Amél. Tech. | Optimisation SQL N+1 queries | M. Yassine | 10j | Haute |
| EVO-015 | Intégrations | API DHL Express | M. Yassine | 12j | Haute |
| EVO-016 | Intégrations | Routeur multi-transporteur | M. Amine | 8j | Haute |
| EVO-018 | Intégrations | Metabase BI auto-hébergé | M. Yassine | 10j | Haute |
| EVO-019 | Intégrations | Dashboard KPIs temps réel | M. Amine | 10j | Moyenne |
| EVO-005 | Nouvelles F. | Recommandations produits Python | M. Amine | 18j | Haute |
| EVO-012 | Nouvelles F. | Ventes flash & offres limitées | M. Amine | 10j | Haute |
| EVO-007 | Nouvelles F. | Comparateur produits ×4 | M. Amine | 10j | Moyenne |
| EVO-008 | Nouvelles F. | Programme parrainage | M. Amine | 12j | Haute |

## Sprint S7 — Août 2026  |  App Mobile (fin), Monitoring & Intégrations ERP

| ID | Domaine | Titre | Responsable | Effort | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EVO-003 | Nouvelles F. | App Mobile — Espace client & fidélité | M. Amine | 20j | Haute |
| EVO-010 | Nouvelles F. | Click & Collect | M. Yassine | 15j | Haute |
| EVO-013 | Nouvelles F. | Niveaux fidélité Bronze/Silver/Gold | M. Amine | 12j | Moyenne |
| EVO-009 | Nouvelles F. | Web Push Notifications PWA | M. Yassine | 10j | Moyenne |
| EVO-030 | Amél. Tech. | WAF ModSecurity | M. Yassine | 8j | Haute |
| EVO-032 | Amél. Tech. | ELK Stack — Logs centralisés | M. Yassine | 10j | Haute |
| EVO-033 | Amél. Tech. | Prometheus + Grafana alertes | M. Yassine | 8j | Haute |
| EVO-020 | Intégrations | Export comptable FEC/CSV | M. Amine | 12j | Haute |
| EVO-021 | Intégrations | Sync fournisseurs prix | M. Amine | 10j | Moyenne |
| EVO-022 | Intégrations | WhatsApp Business | M. Amine | 10j | Moyenne |

## Sprint S8 — Septembre 2026  |  Migration Odoo 17 & CRM

| ID | Domaine | Titre | Responsable | Effort | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EVO-031 | Amél. Tech. | Migration Odoo 17 LTS — 19 modules custom à adapter | M. Yassine | 30j | Critique |
| EVO-023 | Intégrations | CRM externe — Synchronisation bidirectionnelle | M. Yassine | 15j | Moyenne |

# 7. Vision V3.0 — Roadmap Stratégique 2027

Les initiatives V3.0 sont de nature transformationnelle. Elles nécessitent une validation par la direction GRHADES et un chiffrage précis avant tout lancement.

| ID | Sprint | Initiative Stratégique | Effort | Priorité | Impact Attendu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EVO-034 | S11 – Jan. | Marketplace multi-vendeurs — Commissions, portail vendeur, Stripe Connect | 60j | Critique | Revenu ×2 à 3 |
| EVO-038 | S11 – Jan. | International Maghreb — Arabe RTL, multi-devises DZD/MAD/TND/EUR | 45j | Critique | Market ×4 |
| EVO-035 | S12 – Fév. | IA recommandations ML — scikit-learn, personnalisation comportementale | 40j | Haute | CA +8 à 12% |
| EVO-036 | S12 – Fév. | Recherche visuelle — Photo vers produit, vision par ordinateur GPU | 35j | Haute | Différenciateur fort |
| EVO-039 | S12 – Fév. | BNPL — Paiement 3x/4x sans frais, partenaire local | 15j | Haute | Panier +25% |
| EVO-037 | S14 – Avr. | Architecture microservices — FastAPI + Kafka + Kubernetes | 90j | Haute | Scalabilité ×10 |

# 8. Gouvernance, Risques & Critères d'Acceptation

## 8.1 Équipe projet V2.0

| Nom | Rôle | Périmètre | Disponibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| M. Yassine (Tech) | Lead technique | Architecture, DevOps, sécurité, API, mobile | 100% |
| M. Amine (Dev) | Développeur Odoo | Modules Python custom, OWL, front-end | 100% |
| M. Karim (MOA) | Chef de projet | Validation fonctionnelle, pilotage, V3 roadmap | 80% |
| Mme. Sara (MOA) | Responsable marketing | CRM, marketing, comptabilité, KPIs | 50% |

## 8.2 Critères d'acceptation pour mise en production

- Couverture de tests unitaires > 80% pour tout nouveau module Python Odoo custom

- Zéro anomalie bloquante ou critique ouverte avant tout déploiement en production

- Validation fonctionnelle MOA sur l'environnement de staging

- Audit OWASP ZAP passé sans vulnérabilité critique ou haute non mitigée

- Score Lighthouse mobile > 80 maintenu après chaque déploiement

- Pipeline CI/CD vert (tous les tests passants) avant merge sur la branche main

## 8.3 Principaux risques

| Risque | Probabilité | Impact | Plan de mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Retard migration Odoo 17 — incompatibilités modules custom | Moyenne | Critique | Audit modules 2 sprints avant. Tests sur env isolé. Rollback plan. |
| Dérive scope app mobile — complexité sous-estimée | Haute | Majeur | MVP strict S5 (catalogue). Features avancées en S6. No scope creep. |
| Performance Redis insuffisante — invalidation cache complexe | Faible | Majeur | Tests de charge avant mise en prod. Stratégie TTL par type de donnée. |
| Disponibilité API Colissimo — incidents La Poste | Moyenne | Majeur | Fallback manuel en attente. Alertes Prometheus sur les erreurs API. |
| Résistance adoption WhatsApp — opt-in clients faible | Haute | Mineur | Canal optionnel — SMS en fallback. KPI opt-in suivi mensuellement. |

# 9. Conclusion

La V2.0 du projet GRHADES représente une montée en puissance significative de la plateforme e-commerce B2C. Les 33 évolutions planifiées sur 4 sprints (juin–septembre 2026) s'articulent autour de trois axes complémentaires et cohérents avec la vision GRHADES.

La recommandation opérationnelle est claire : démarrer impérativement par les 7 Quick Wins identifiés (CI/CD, Redis, staging, GA4, wishlist, parrainage, recherche avancée) — ils génèrent un ROI immédiat avec un effort combiné inférieur à 70 jours-hommes.

L'application mobile et l'intégration Colissimo sont les deux investissements stratégiques les plus impactants de la V2.0 : l'un transforme l'expérience client, l'autre automatise la chaîne logistique. Ces deux chantiers doivent être lancés en parallèle dès le sprint S5.

La migration Odoo 17 LTS, bien que planifiée en S8, doit être préparée dès S6 avec l'audit des 19 modules custom existants — c'est le chantier le plus risqué en termes de complexité et de durée.