## Backlog
PROJ-001 — Refonte SI Gestion des Incidents
Chef de projet : M. Dupont |  |  | Phase courante : Conception Générale |  |  | Début : 01/03/2025 |  | Fin prévue : 30/09/2025
ID | Phase Cycle en V | Titre de l'Item | Responsable | Priorité | Effort (j) | Date Début | Date Fin | Statut | Dépendances | Commentaires
BL-001 | Expression des Besoins | Cartographie des processus de gestion des incidents | M. Dupont | P1 | 8 | 01/03/2025 | 14/03/2025 | Terminé |  | Livrables validés en atelier métier
BL-002 | Conception Générale | Rédaction du dossier d'architecture applicative cible | M. Dupont | P1 | 13 | 17/03/2025 | 04/04/2025 | En cours |  | Dépend BL-001
BL-003 | Conception Générale | Revue des interfaces avec les systèmes tiers (ITSM, AD) | Mme Simon | P2 | 5 | 07/04/2025 | 11/04/2025 | A faire | BL-002
BL-004 | Conception Générale | Validation de l'architecture en COPIL technique | M. Dupont | P1 | 2 | 14/04/2025 | 15/04/2025 | A faire | BL-002 | Nécessite présence DSI
BL-005 | Conception Détaillée | Spécification des API REST entre modules | Equipe Dev | P1 | 10 | 22/04/2025 | 05/05/2025 | A faire | BL-004
BL-006 | Conception Détaillée | Modélisation UML des classes métier incidents | M. Lefort | P2 | 8 | 22/04/2025 | 02/05/2025 | A faire | BL-004
BL-007 | Réalisation | Développement module création/mise à jour des incidents | Equipe Dev | P1 | 20 | 12/05/2025 | 06/06/2025 | A faire | BL-005
BL-008 | Réalisation | Développement module notification et escalade | Equipe Dev | P1 | 15 | 12/05/2025 | 30/05/2025 | A faire | BL-005
BL-009 | Réalisation | Développement connecteur LDAP / Active Directory | M. Lefort | P2 | 10 | 02/06/2025 | 13/06/2025 | A faire | BL-006
BL-010 | Intégration | Tests d'intégration entre modules | Equipe QA | P1 | 8 | 16/06/2025 | 25/06/2025 | A faire | BL-007;BL-008
BL-011 | Recette | Rédaction des cas de test fonctionnels | M. Dupont | P1 | 6 | 30/06/2025 | 07/07/2025 | A faire | BL-010
BL-012 | Recette | Exécution des tests de non-régression (TNR) | Equipe QA | P1 | 5 | 08/07/2025 | 14/07/2025 | A faire | BL-011
BL-013 | Recette | Correction des anomalies sévérité 1 et 2 | Equipe Dev | P1 | 8 | 15/07/2025 | 24/07/2025 | A faire | BL-012
BL-014 | Recette | Validation et signature PV de recette | M. Dupont | P1 | 2 | 25/07/2025 | 28/07/2025 | A faire | BL-013
BL-015 | Déploiement | Mise en production et documentation | Equipe Dev | P1 | 5 | 01/09/2025 | 05/09/2025 | A faire | BL-014

## Tableau de bord
Tableau de bord — PROJ-001 — Refonte SI Gestion des Incidents
Indicateur | Nb items | % du total
Total items | 15 | 100%
Terminé | 1 | 6.667%
En cours | 1 | 6.667%
A faire | 13 | 86.67%
Bloqué | 0 | 0%
Annulé | 0 | 0%
Phase Cycle en V | Nb items | Terminé | En cours | A faire | % Terminé
Expression des Besoins | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
Conception Générale | 3 | 0 | 1 | 2 | 0%
Conception Détaillée | 2 | 0 | 0 | 2 | 0%
Réalisation | 3 | 0 | 0 | 3 | 0%
Intégration | 1 | 0 | 0 | 1 | 0%
Recette | 4 | 0 | 0 | 4 | 0%
Déploiement | 1 | 0 | 0 | 1 | 0%
Effort total estimé (j) | 0
Effort réalisé estimé (j) | 0
Effort restant (j) | 0
Taux de complétion (effort) | 0%

## Fiche Item (modèle)
FICHE ITEM BACKLOG — MODELE
Identifiant * | [BL-XXX]
Projet associé * | PROJ-001 — Refonte SI Gestion des Incidents
Titre * | [Intitulé court et explicite de l'item]
Phase Cycle en V * | [Expression des Besoins / Conception Générale / Conception Détaillée / Réalisation / Intégration / Recette / Déploiement]
Description * | [Description détaillée : tâche, livrables attendus, périmètre fonctionnel ou technique]
Critères d'acceptation * | [Conditions précises pour valider que l'item est terminé — Definition of Done]
Priorité * | [P1 — Critique / P2 — Haute / P3 — Normale / P4 — Faible]
Effort estimé (j) * | [Estimation en jours-hommes, granularité 0,5j]
Responsable * | [Nom Prénom / Equipe]
Participants / Relecteurs | [Autres intervenants]
Date de début prévue | [JJ/MM/AAAA]
Date de fin prévue | [JJ/MM/AAAA]
Statut * | [A faire / En cours / Terminé / Bloqué / Annulé]
Dépendances | [Identifiants BL-XXX dont cet item dépend]
Documents associés | [Chemins réseau, spécifications, maquettes]
Commentaires / Risques | [Remarques, points d'attention, risques identifiés]
Historique des modifications | [JJ/MM/AAAA — Auteur — Nature de la modification]