## Backlog
BACKLOG — Lignage des Données ¦ Application LINE ¦ Cycle en V
ID | Phase (Cycle V) | Écran | Épic | Type | Priorité | Statut | Titre | Critères d'acceptation | Effort (j) | Sprint | Responsable | Commentaire
◆ EXPRESSION DES BESOINS
LIN-EB-001 | Expression des besoins | — | Cadrage | Exigence | Haute | Terminé | Définir les besoins utilisateurs — Écran Recherche | Besoins documentés et validés par le Product Owner | 3 | S01 | M. Dupont | Atelier réalisé le 2026-02-10
LIN-EB-002 | Expression des besoins | — | Cadrage | Exigence | Haute | Terminé | Définir les besoins utilisateurs — Écran Détail | Besoins détail validés par le PO | 2 | S01 | M. Dupont
LIN-EB-003 | Expression des besoins | — | Cadrage | Exigence | Moyenne | Terminé | Identifier les sources de données (schémas, tables, colonnes, environnements) | Inventaire des environnements et métadonnées validé | 2 | S01 | S. Martin
◆ SPÉCIFICATIONS
LIN-SP-001 | Spécifications | Écran 1 | Recherche | Spécification | Haute | Terminé | Spécifier les 4 filtres de recherche | Document de spécification signé | 3 | S02 | S. Martin | Filtres : saisie libre + autocomplétion
LIN-SP-002 | Spécifications | Écran 1 | Recherche | Spécification | Haute | Terminé | Spécifier le bouton Aide (lien Wiki) | URL Wiki définie et accessible | 1 | S02 | L. Bernard
LIN-SP-003 | Spécifications | Écran 1 | Recherche | Spécification | Haute | Terminé | Spécifier le tableau de résultats et le compteur | Maquette tableau validée | 3 | S02 | S. Martin | Pagination : 25 lignes par page
LIN-SP-004 | Spécifications | Écran 1 | Recherche | Spécification | Haute | Terminé | Spécifier le bouton Réinitialisation | Comportement réinitialisation documenté | 1 | S02 | L. Bernard
LIN-SP-005 | Spécifications | Écran 2 | Détail | Spécification | Haute | Terminé | Spécifier l'écran Détail d'un nœud | Spécification écran 2 validée | 4 | S02 | T. Moreau
LIN-SP-006 | Spécifications | Écran 2 | Détail | Spécification | Moyenne | Terminé | Spécifier la navigation par clic sur une ligne | Règle de navigation documentée | 2 | S02 | T. Moreau
◆ ARCHITECTURE
LIN-AR-001 | Architecture | — | Technique | Architecture | Haute | Terminé | Définir l'architecture frontend React | Document d'architecture validé par le tech lead | 3 | S03 | L. Bernard | React + React Router
LIN-AR-002 | Architecture | — | Technique | Architecture | Haute | Terminé | Définir les procédures stockées T-SQL nécessaires | Liste des SP et contrats d'interface définis | 3 | S03 | S. Martin | Sans curseur ni boucle
LIN-AR-003 | Architecture | — | Technique | Architecture | Moyenne | Terminé | Définir le modèle de données du graphe | Schéma de données validé | 2 | S03 | T. Moreau | Modèle OBJET + TRANSFORMATION + LIGNAGE
◆ CONCEPTION DÉTAILLÉE
LIN-CD-001 | Conception détaillée | Écran 1 | Recherche | Conception | Haute | Terminé | Maquette Figma — Écran Recherche | Maquette validée par le PO et les utilisateurs | 4 | S04 | L. Bernard | Palette bleu/gris
LIN-CD-002 | Conception détaillée | Écran 2 | Détail | Conception | Haute | Terminé | Maquette Figma — Écran Détail | Maquette validée par le PO | 4 | S04 | L. Bernard
LIN-CD-003 | Conception détaillée | — | Technique | Conception | Haute | Terminé | Conception des procédures stockées T-SQL | Spécifications SP signées | 4 | S04 | S. Martin | SELECT standard, CTE récursif
LIN-CD-004 | Conception détaillée | Écran 1 | Recherche | Conception | Moyenne | Terminé | Conception des composants React — Écran Recherche | Découpage composants validé | 3 | S04 | T. Moreau
LIN-CD-005 | Conception détaillée | Écran 2 | Détail | Conception | Moyenne | Terminé | Conception des composants React — Écran Détail | Découpage composants validé | 3 | S04 | T. Moreau
◆ DÉVELOPPEMENT
LIN-DV-001 | Développement | Écran 1 | Recherche | Évolution | Haute | Terminé | Dev — Composant SearchFilters (4 inputs) | Les 4 filtres sont fonctionnels et liés à l'état global | 3 | S05 | T. Moreau
LIN-DV-002 | Développement | Écran 1 | Recherche | Évolution | Haute | Terminé | Dev — Bouton Aide (lien Wiki) | Clic sur Aide ouvre le Wiki dans un nouvel onglet | 1 | S05 | L. Bernard
LIN-DV-003 | Développement | Écran 1 | Recherche | Évolution | Haute | Terminé | Dev — Bouton Rechercher et appel SP_LINEAGE_SEARCH | Résultats affichés dans le tableau après recherche | 4 | S05 | S. Martin
LIN-DV-004 | Développement | Écran 1 | Recherche | Évolution | Haute | Terminé | Dev — Tableau de résultats et compteur | Tableau affiché avec compteur correct | 4 | S05 | T. Moreau | Pagination côté client
LIN-DV-005 | Développement | Écran 1 | Recherche | Évolution | Haute | Terminé | Dev — Bouton Réinitialiser | Après clic, filtres vides et tableau vide | 1 | S05 | L. Bernard
LIN-DV-006 | Développement | Écran 1 | Recherche | Évolution | Haute | Terminé | Dev — Navigation vers Écran Détail au clic de ligne | Clic sur ligne navigue vers l'Écran 2 avec le bon nœud | 2 | S06 | T. Moreau | React Router ou state lifting
LIN-DV-007 | Développement | Écran 2 | Détail | Évolution | Haute | Terminé | Dev — Rappel des filtres de recherche (Écran Détail) | Les filtres d'origine sont visibles en haut de l'écran détail | 2 | S06 | L. Bernard
LIN-DV-008 | Développement | Écran 2 | Détail | Évolution | Haute | En cours | Dev — SP_LINEAGE_GET_SUCCESSORS et tableau Successeurs | Tableau successeurs affiché avec compteur correct | 4 | S06 | S. Martin
LIN-DV-009 | Développement | Écran 2 | Détail | Évolution | Haute | En cours | Dev — SP_LINEAGE_GET_PREDECESSORS et tableau Prédécesseurs | Tableau prédécesseurs affiché avec compteur correct | 4 | S06 | S. Martin
LIN-DV-010 | Développement | Écran 2 | Détail | Évolution | Haute | À faire | Dev — Bouton Retour vers Écran Recherche | Retour restaure l'état de l'Écran 1 | 2 | S06 | T. Moreau
LIN-DV-011 | Développement | — | Technique | Évolution | Moyenne | À faire | Dev — Gestion des erreurs et cas limites | Messages d'erreur clairs et non blocants | 3 | S07 | L. Bernard
LIN-DV-012 | Développement | — | Technique | Évolution | Moyenne | À faire | Dev — Accessibilité et responsive | Pas d'erreur accessibilité critique | 2 | S07 | T. Moreau
◆ TESTS UNITAIRES
LIN-TU-001 | Tests unitaires | Écran 1 | Qualité | Test | Haute | À faire | TU — Composants SearchFilters, buttons Écran 1 | Couverture > 80% sur les composants Écran 1 | 3 | S07 | S. Martin
LIN-TU-002 | Tests unitaires | Écran 2 | Qualité | Test | Haute | À faire | TU — Composants Écran Détail | Couverture > 80% sur les composants Écran 2 | 3 | S07 | S. Martin
LIN-TU-003 | Tests unitaires | — | Qualité | Test | Haute | À faire | TU — Procédures stockées T-SQL | Résultats conformes aux spécifications sur tous les cas de test | 4 | S07 | L. Bernard
◆ TESTS INTÉGRATION
LIN-TI-001 | Tests intégration | Écran 1 | Qualité | Test | Haute | À faire | TI — Intégration Écran Recherche ↔ SP_LINEAGE_SEARCH | Résultats cohérents entre UI et SP sur 10 jeux de tests | 3 | S08 | T. Moreau
LIN-TI-002 | Tests intégration | Écran 2 | Qualité | Test | Haute | À faire | TI — Intégration Écran Détail ↔ SP successeurs/prédécesseurs | Tableaux successeurs et prédécesseurs corrects sur 10 nœuds de test | 3 | S08 | T. Moreau
LIN-TI-003 | Tests intégration | — | Qualité | Test | Moyenne | À faire | TI — Navigation entre les deux écrans | Navigation aller-retour sans perte d'état | 2 | S08 | L. Bernard
◆ TESTS SYSTÈME
LIN-TS-001 | Tests système | — | Qualité | Test | Haute | À faire | TS — Tests de performance SP_LINEAGE_SEARCH | Temps de réponse < 3s sur 95% des requêtes en charge | 3 | S09 | S. Martin
LIN-TS-002 | Tests système | — | Qualité | Test | Haute | À faire | TS — Tests de performance successeurs/prédécesseurs sur graphe profond | Résultats corrects et temps < 5s | 3 | S09 | S. Martin
LIN-TS-003 | Tests système | — | Qualité | Test | Moyenne | À faire | TS — Tests de non-régression complets | 0 anomalie bloquante, < 3 mineures | 2 | S09 | T. Moreau
◆ RECETTE / UAT
LIN-UA-001 | Recette / UAT | Écran 1 | Qualité | Recette | Haute | À faire | UAT — Validation Écran Recherche par les utilisateurs | Validation signée par le PO | 3 | S10 | M. Dupont
LIN-UA-002 | Recette / UAT | Écran 2 | Qualité | Recette | Haute | À faire | UAT — Validation Écran Détail par les utilisateurs | Validation signée par le PO | 3 | S10 | M. Dupont
LIN-UA-003 | Recette / UAT | — | Qualité | Recette | Moyenne | À faire | UAT — Correction des anomalies de recette | Toutes anomalies bloquantes corrigées avant déploiement | 4 | S10 | S. Martin
◆ DÉPLOIEMENT
LIN-DP-001 | Déploiement | — | Déploiement | Livraison | Haute | À faire | Déploiement des SP en production | SP disponibles en production sans erreur | 1 | S11 | S. Martin | Fenêtre de maintenance requise
LIN-DP-002 | Déploiement | — | Déploiement | Livraison | Haute | À faire | Déploiement du frontend React en production | Application accessible en production | 2 | S11 | L. Bernard
LIN-DP-003 | Déploiement | — | Déploiement | Livraison | Haute | À faire | Formation des utilisateurs finaux | Tous les utilisateurs formés | 2 | S11 | M. Dupont
LIN-DP-004 | Déploiement | — | Déploiement | Livraison | Moyenne | À faire | Documentation technique et guide utilisateur | Documents livrés et archivés | 3 | S11 | T. Moreau

## User Stories
USER STORIES — Lignage des Données ¦ Écran 1 : Recherche & Écran 2 : Détail
ID US | Écran | En tant que… | Je veux… | Afin de… | Critères d'acceptation (BDD) | Priorité | Statut
US-001 | Écran 1 | utilisateur métier | saisir jusqu'à 4 critères de filtre (Colonne, Table, Schéma, Environnement) | cibler précisément les objets de lignage qui m'intéressent | Étant donné que je suis sur l'Écran Recherche Lorsque je saisis une valeur dans un ou plusieurs filtres Alors seuls les objets correspondant aux critères s'affichent | Haute | À faire
US-002 | Écran 1 | utilisateur métier | cliquer sur le bouton Aide pour accéder au Wiki de l'application | comprendre comment utiliser l'outil sans contacter le support | Étant donné que je clique sur Aide Alors le Wiki s'ouvre dans un nouvel onglet | Haute | À faire
US-003 | Écran 1 | utilisateur métier | lancer la recherche en cliquant sur Rechercher | obtenir la liste des objets correspondant à mes filtres | Étant donné que j'ai saisi des filtres Lorsque je clique sur Rechercher Alors le tableau affiche les résultats et le compteur indique le nombre de lignes | Haute | À faire
US-004 | Écran 1 | utilisateur métier | réinitialiser tous les filtres en un clic | recommencer une nouvelle recherche sans effort | Étant donné que des filtres sont saisis Lorsque je clique sur Réinitialiser Alors tous les filtres sont vidés et le tableau est effacé | Haute | À faire
US-005 | Écran 1 | utilisateur métier | voir le nombre de résultats au-dessus du tableau | savoir rapidement si ma recherche est pertinente avant de la parcourir | Étant donné qu'une recherche est lancée Alors le compteur affiche 'N résultats trouvés' avec le bon nombre | Haute | À faire
US-006 | Écran 2 | utilisateur métier | cliquer sur une ligne du tableau pour voir le détail d'un objet | explorer les relations du nœud sélectionné dans le graphe | Étant donné que des résultats sont affichés Lorsque je clique sur une ligne Alors l'Écran Détail s'ouvre avec les informations du nœud sélectionné | Haute | À faire
US-007 | Écran 2 | utilisateur métier | voir rappelés mes filtres de recherche en haut de l'Écran Détail | me souvenir du contexte de ma recherche sans revenir en arrière | Étant donné que je suis sur l'Écran Détail Alors les filtres saisis sur l'Écran 1 sont affichés en lecture seule | Haute | À faire
US-008 | Écran 2 | utilisateur métier | voir le tableau des successeurs du nœud avec leur nombre | identifier les objets qui dépendent de ce nœud dans le graphe | Étant donné que je suis sur l'Écran Détail Alors le tableau Successeurs liste les nœuds successeurs et le compteur indique leur nombre | Haute | À faire
US-009 | Écran 2 | utilisateur métier | voir le tableau des prédécesseurs du nœud avec leur nombre | identifier les sources de ce nœud dans le graphe de lignage | Étant donné que je suis sur l'Écran Détail Alors le tableau Prédécesseurs liste les nœuds prédécesseurs et le compteur indique leur nombre | Haute | À faire
US-010 | Écran 2 | utilisateur métier | cliquer sur Retour pour revenir à l'Écran Recherche | continuer à explorer d'autres résultats sans relancer une recherche | Étant donné que je suis sur l'Écran Détail Lorsque je clique sur Retour Alors je reviens à l'Écran 1 avec mes filtres et résultats précédents intacts | Haute | À faire

## Plan Cycle en V
PLAN PROJET — Cycle en V ¦ Lignage des Données — Application LINE
Phase | Nb tickets | Effort total (j) | Sprint(s) | Statut global | Responsable principal | Livrables attendus
Expression des besoins | 3 | 7 | S01 | Terminé | M. Dupont | Cahier des besoins validé
Spécifications | 6 | 14 | S02 | Terminé | S. Martin | Dossier de spécifications fonctionnelles
Architecture | 3 | 8 | S03 | Terminé | L. Bernard | Dossier d'architecture technique
Conception détaillée | 5 | 18 | S04 | Terminé | L. Bernard | Maquettes Figma + spécs techniques SP
Développement | 12 | 32 | S05–S07 | En cours | T. Moreau | Code source React + SP T-SQL
Tests unitaires | 3 | 10 | S07 | À faire | S. Martin | Rapport de tests unitaires
Tests intégration | 3 | 8 | S08 | À faire | T. Moreau | Rapport de tests d'intégration
Tests système | 3 | 8 | S09 | À faire | S. Martin | Rapport de tests système
Recette / UAT | 3 | 10 | S10 | À faire | M. Dupont | PV de recette signé
Déploiement | 4 | 8 | S11 | À faire | L. Bernard | Application en production + documentation
TOTAL | 45 | 123 | S01–S11

## Dashboard
DASHBOARD — Suivi Projet Cycle en V ¦ LINE Lignage
|  | Tickets Total | Terminés | En cours | À faire | Effort total (j)
|  | 45 | 24 | 2 | 19 | 123
Avancement par Phase
| Phase | Total | Terminé | En cours | À faire | Effort (j)
| Expression des besoins | 3 | 3 | 0 | 0 | 7
| Spécifications | 6 | 6 | 0 | 0 | 14
| Architecture | 3 | 3 | 0 | 0 | 8
| Conception détaillée | 5 | 5 | 0 | 0 | 18
| Développement | 12 | 7 | 2 | 3 | 32
| Tests unitaires | 3 | 0 | 0 | 3 | 10
| Tests intégration | 3 | 0 | 0 | 3 | 8
| Tests système | 3 | 0 | 0 | 3 | 8
| Recette / UAT | 3 | 0 | 0 | 3 | 10
| Déploiement | 4 | 0 | 0 | 4 | 8