## Backlog
BACKLOG — Lignage des Données ¦ APPLICATION LINE ¦ Cycle en V
ID | Phase (Cycle en V) | Écran | Type | Priorité | Statut | Titre | ID User Story
◆ EXPRESSION DES BESOINS
LIN-001 | Expression des besoins | — | Exigence | Haute | Terminé | Besoins recherche : 4 filtres + tableau | US-001,US-003,US-005
LIN-002 | Expression des besoins | — | Exigence | Haute | Terminé | Besoins navigation détail + retour arrière | US-006,US-010
◆ SPÉCIFICATIONS
LIN-003 | Spécifications | Écran 1 | Spécification | Haute | Terminé | Spec — 4 filtres (Colonne, Table, Schéma, Env.) | US-001
LIN-004 | Spécifications | Écran 1 | Spécification | Haute | Terminé | Spec — Bouton Aide (lien Wiki) | US-002
LIN-005 | Spécifications | Écran 1 | Spécification | Haute | Terminé | Spec — Boutons Rechercher et Réinitialiser | US-003,US-004
LIN-006 | Spécifications | Écran 1 | Spécification | Haute | Terminé | Spec — Tableau de résultats et compteur | US-005
LIN-007 | Spécifications | Écran 2 | Spécification | Haute | Terminé | Spec — Écran Détail : rappel filtres + 2 tableaux + retour | US-006,US-007,US-008,US-009,US-010
◆ ARCHITECTURE
LIN-008 | Architecture | — | Architecture | Haute | Terminé | Architecture React + routage Écran 1 ↔ Écran 2 | —
LIN-009 | Architecture | — | Architecture | Haute | Terminé | SP T-SQL : SEARCH, GET_SUCCESSORS, GET_PREDECESSORS | —
◆ CONCEPTION DÉTAILLÉE
LIN-010 | Conception détaillée | Écran 1 | Conception | Haute | Terminé | Maquette — Écran Recherche | US-001,US-002,US-003,US-004,US-005
LIN-011 | Conception détaillée | Écran 2 | Conception | Haute | Terminé | Maquette — Écran Détail | US-006,US-007,US-008,US-009,US-010
LIN-012 | Conception détaillée | — | Conception | Haute | Terminé | Conception technique des SP T-SQL | —
◆ DÉVELOPPEMENT
LIN-013 | Développement | Écran 1 | Évolution | Haute | Terminé | Dev — 4 champs de filtre | US-001
LIN-014 | Développement | Écran 1 | Évolution | Haute | Terminé | Dev — Bouton Aide (lien Wiki) | US-002
LIN-015 | Développement | Écran 1 | Évolution | Haute | Terminé | Dev — Bouton Rechercher + appel SP_SEARCH | US-003
LIN-016 | Développement | Écran 1 | Évolution | Haute | Terminé | Dev — Tableau de résultats + compteur | US-005
LIN-017 | Développement | Écran 1 | Évolution | Haute | Terminé | Dev — Bouton Réinitialiser | US-004
LIN-018 | Développement | Écran 1 | Évolution | Haute | Terminé | Dev — Clic sur ligne → navigation Écran 2 | US-006
LIN-019 | Développement | Écran 2 | Évolution | Haute | En cours | Dev — Rappel des filtres en haut Écran 2 | US-007
LIN-020 | Développement | Écran 2 | Évolution | Haute | En cours | Dev — Tableau Successeurs + compteur | US-008
LIN-021 | Développement | Écran 2 | Évolution | Haute | À faire | Dev — Tableau Prédécesseurs + compteur | US-009
LIN-022 | Développement | Écran 2 | Évolution | Haute | À faire | Dev — Bouton Retour (état Écran 1 conservé) | US-010
LIN-023 | Développement | — | Évolution | Moyenne | À faire | Dev — Gestion erreurs et cas sans résultat | —
◆ TESTS
LIN-024 | Tests | Écran 1 | Test | Haute | À faire | Tests — Composants Écran 1 | US-001,US-002,US-003,US-004,US-005
LIN-025 | Tests | Écran 2 | Test | Haute | À faire | Tests — Composants Écran 2 | US-006,US-007,US-008,US-009,US-010
LIN-026 | Tests | — | Test | Haute | À faire | Tests — SP T-SQL (jeux de données) | —
LIN-027 | Tests | — | Test | Haute | À faire | Tests intégration — Écran 1 ↔ SP_SEARCH | US-003,US-005
LIN-028 | Tests | — | Test | Haute | À faire | Tests intégration — Écran 2 ↔ SP successeurs/prédécesseurs | US-008,US-009
LIN-029 | Tests | — | Test | Moyenne | À faire | Tests navigation aller-retour Écran 1 ↔ 2 | US-006,US-010
LIN-030 | Tests | — | Test | Haute | À faire | Tests système — performance SP sur gros volumes | —
◆ RECETTE / UAT
LIN-031 | Recette / UAT | Écran 1 | Test | Haute | À faire | UAT — Validation Écran Recherche | US-001,US-002,US-003,US-004,US-005
LIN-032 | Recette / UAT | Écran 2 | Test | Haute | À faire | UAT — Validation Écran Détail | US-006,US-007,US-008,US-009,US-010
LIN-033 | Recette / UAT | — | Fix | Haute | À faire | Correction anomalies de recette | —
◆ DÉPLOIEMENT
LIN-034 | Déploiement | — | Livraison | Haute | À faire | Déploiement SP en production | —
LIN-035 | Déploiement | — | Livraison | Haute | À faire | Déploiement frontend React en production | —
LIN-036 | Déploiement | — | Livraison | Moyenne | À faire | Documentation et guide utilisateur | —

## User Stories
USER STORIES — Lignage des Données ¦ Écran 1 : Recherche & Écran 2 : Détail
ID US | Écran | En tant que… | Je veux… | Afin de… | Critères d'acceptation | Priorité | Statut
◆ ÉCRAN 1 — RECHERCHE
US-001 | Écran 1 | utilisateur métier | saisir jusqu'à 4 filtres : Colonne, Table, Schéma, Environnement | cibler précisément les objets de lignage | Filtres vides = aucun résultat. Chaque filtre restreint les résultats indépendamment. | Haute | Terminé
US-002 | Écran 1 | utilisateur métier | cliquer sur Aide pour ouvrir le Wiki | comprendre l'outil sans contacter le support | Le Wiki s'ouvre dans un nouvel onglet. | Haute | Terminé
US-003 | Écran 1 | utilisateur métier | cliquer sur Rechercher pour lancer la recherche | obtenir la liste des objets correspondant à mes filtres | Le tableau se remplit et le compteur affiche le bon nombre de résultats. | Haute | Terminé
US-004 | Écran 1 | utilisateur métier | cliquer sur Réinitialiser pour vider les filtres | recommencer une nouvelle recherche sans effort | Tous les filtres sont vidés. Le tableau et le compteur sont effacés. | Haute | Terminé
US-005 | Écran 1 | utilisateur métier | voir le nombre de résultats au-dessus du tableau | évaluer rapidement la pertinence de ma recherche | Le compteur affiche 'N résultats trouvés' mis à jour à chaque recherche. | Haute | Terminé
◆ ÉCRAN 2 — DÉTAIL D'UN NŒUD
US-006 | Écran 2 | utilisateur métier | cliquer sur une ligne du tableau pour voir le détail d'un objet | explorer les relations du nœud dans le graphe | L'Écran Détail s'ouvre avec les informations du nœud sélectionné. | Haute | Terminé
US-007 | Écran 2 | utilisateur métier | voir mes filtres rappelés en haut de l'Écran Détail | rester dans le contexte de ma recherche | Les 4 filtres saisis sur l'Écran 1 sont affichés en lecture seule. | Haute | En cours
US-008 | Écran 2 | utilisateur métier | voir le tableau des successeurs du nœud avec leur nombre | identifier les objets qui dépendent de ce nœud | Le tableau Successeurs liste les nœuds et le compteur indique leur nombre. | Haute | En cours
US-009 | Écran 2 | utilisateur métier | voir le tableau des prédécesseurs du nœud avec leur nombre | identifier les sources de ce nœud dans le graphe | Le tableau Prédécesseurs liste les nœuds et le compteur indique leur nombre. | Haute | À faire
US-010 | Écran 2 | utilisateur métier | cliquer sur Retour pour revenir à l'Écran Recherche | continuer à explorer sans relancer une recherche | Retour à l'Écran 1 avec les filtres et résultats précédents intacts. | Haute | À faire

## Plan Cycle en V
PLAN PROJET — Cycle en V ¦ Lignage des Données — APPLICATION LINE
Phase | Nb tickets | Effort total (j) | Statut global | Livrables attendus
Expression des besoins | 2 | 7 | Terminé | Cahier des besoins validé par le PO | ↘ Descente
Spécifications | 5 | 14 | Terminé | Dossier de spécifications fonctionnelles (Écran 1 & 2) | ↘
Architecture | 2 | 8 | Terminé | Dossier d'architecture technique React + SP T-SQL | ↘
Conception détaillée | 3 | 14 | Terminé | Maquettes Figma Écran 1 & 2 + spécifications SP | ↘
Développement | 11 | 28 | En cours | Code source React (composants Écran 1 & 2) + SP T-SQL | ◆ Fond du V
Tests | 7 | 18 | À faire | Rapports TU, TI, Système — couverture > 80% | ↗
Recette / UAT | 3 | 10 | À faire | PV de recette signé par le PO | ↗
Déploiement | 3 | 7 | À faire | Application en production + documentation utilisateur | ↗ Montée
TOTAL | 36 | 106

## Dashboard
DASHBOARD — Suivi Projet LINE ¦ Cycle en V
| Tickets total | Terminés | En cours | À faire | Effort total (j)
| 36 | 18 | 2 | 16 | 106
Avancement par Phase
| Phase | Total | Terminé | En cours | À faire
| Expression des besoins | 2 | 2 | 0 | 0
| Spécifications | 5 | 5 | 0 | 0
| Architecture | 2 | 2 | 0 | 0
| Conception détaillée | 3 | 3 | 0 | 0
| Développement | 11 | 6 | 2 | 3
| Tests | 7 | 0 | 0 | 7
| Recette / UAT | 3 | 0 | 0 | 3
| Déploiement | 3 | 0 | 0 | 3
| TOTAL | 36 | 18 | 2 | 16
[5 empty] | Exigence | 2
[5 empty] | Spécification | 5
[5 empty] | Architecture | 2
[5 empty] | Conception | 3
[5 empty] | Évolution | 11
[5 empty] | Test | 9
[5 empty] | Fix | 1
[5 empty] | Livraison | 3