## Backlog
BACKLOG — POD · NURDIC · LINE
ID | Application | Épic | Type | Priorité | Statut | Titre | Tâches | Demandeur | Sprint | Effort (j) | Date créa. | Commentaire
POD-001 | POD | Reporting | Évolution | Haute | En cours | Nouveau tableau de bord KPI | Maquette, intégration données, tests | M. Dupont | S24 | 3 | 2026-04-10 | Maquette validée en réunion
POD-002 | POD | Stabilisation | Fix | Critique | À faire | Correction bug export PDF | Reproduire, corriger, tester FF | C. Leroy | S23 | 1 | 2026-04-05 | Reproductible sur FF 124
POD-003 | POD | Filtrage | Évolution | Moyenne | Terminé | Ajout filtre multi-statut | Dev composant, intégration, recette | S. Martin | S22 | 2 | 2026-03-20 | Livré et validé recette
POD-004 | POD | Stabilisation | Fix | Basse | En review | Libellé tronqué colonne Titre | CSS ellipsis, review PR | L. Bernard | S25 | 0.5 | 2026-04-29 | PR ouvert
NUR-001 | NURDIC | Recherche | Évolution | Haute | En cours | Moteur de recherche avancée | Specs, backend full-text, UI filtres | T. Moreau | S24 | 5 | 2026-04-12 | Specs validées
NUR-002 | NURDIC | Sécurité | Fix | Critique | Terminé | Login SSO cassé après mise à jour | Diagnostic, hotfix lib, déploiement | M. Dupont | S23 | 1 | 2026-04-02 | Hotfix déployé en prod
NUR-003 | NURDIC | Export | Évolution | Moyenne | À faire | Export Excel des résultats | Dev export .xlsx, tests volume | S. Martin | S26 | 2 | 2026-05-01 | En attente sprint
NUR-004 | NURDIC | UX | Évolution | Basse | À faire | Dark mode interface | Design tokens, intégration thème | C. Leroy | S27 | 3 | 2026-05-01 | Idée backlog long terme
LIN-001 | LINE | Visualisation | Évolution | Haute | En cours | Visualisation graphe de lignage | DAG React+D3, interactions, perf | L. Bernard | S24 | 8 | 2026-04-08 | React + D3 en développement
LIN-002 | LINE | Performance | Fix | Critique | Terminé | SP_LINEAGE_SEARCH timeout | Analyse plan, ajout index, tests | T. Moreau | S22 | 1 | 2026-03-25 | Index ajouté, perf OK
LIN-003 | LINE | Modèle | Évolution | Haute | En review | Ajout nœud SOURCE dans le modèle | Modif schéma, SP, UI nœud SOURCE | M. Dupont | S25 | 3 | 2026-04-20 | Review en cours
LIN-004 | LINE | Stabilisation | Fix | Moyenne | À faire | Cycle détecté non bloqué côté UI | Alerte UI, test anti-cycle | S. Martin | S26 | 1 | 2026-04-30
LIN-005 | LINE | Documentation | Évolution | Basse | À faire | Documentation API interne | Swagger, exemples, publication | C. Leroy | S27 | 2 | 2026-05-01

## Journal
JOURNAL — Historique des modifications
# | Date | Heure | Utilisateur Windows | Onglet modifié | Cellule(s) | Détail / Ancienne valeur → Nouvelle valeur
1 | 2026-05-03 | 09:14 | M. Dupont | Backlog | F5 | Statut : À faire → En cours

## Dashboard
DASHBOARD — Suivi Backlog Applications
|  | POD |  | NURDIC |  | LINE
|  | Total : 4 |  | Total : 4 |  | Total : 5
|  | Évolutions : 2 |  | Évolutions : 3 |  | Évolutions : 3
|  | Fixes : 2 |  | Fixes : 1 |  | Fixes : 2
|  | Terminés : 1 |  | Terminés : 1 |  | Terminés : 1
Statut par Application
| Statut | POD | NURDIC | LINE | Total
| En cours | 2 | 1 | 1 | 4
| À faire | 0 | 2 | 2 | 4
| Terminé | 1 | 1 | 1 | 3
| En review | 1 | 0 | 1 | 2
| TOTAL | 4 | 4 | 5 | 13
[8 empty] | En cours | À faire | Terminé | En review
[7 empty] | POD | 2 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | NURDIC | 1 | 2 | 1 | 0
[7 empty] | LINE | 1 | 2 | 1 | 1
[7 empty] | Évolution | 8
[7 empty] | Fix | 5